## （別紙）見積書の依頼
別紙
ＩＣＴの活用に係る見積書の依頼について
【ＩＣＴ活用工事については、以下を適用する。】
１）工事費の調査を指示する場合、対象内容の決定は発注者が行い、依頼種別を明確に
すること。
２）設計条件等を明示（場合によっては図面を添付）して、次の依頼書（必ず書面にて依頼）
を参考に実施するものとする。なお、見積書には、提出日付、単価適用年月、納入場所、
見積有効期限等の記載があることを確認すること。
＜参考様式＞
令和○○年○○月○○日
□□株式会社 殿
△△農林事務所長
見積り依頼書
標記について、下記条件により見積りを依頼します。
なお、提出時の宛名は△△農林事務所長としてください。
記
| 提出期限 |  | 令和○○年○○月○○日
| 見積条件 | 品 名
形状寸法
品質規格
使用数量
納入時期
納入場所
そ の 他

## 見積書の依頼例
①歩掛徴収の例
○○工（○○工法） ○○m2あたり単価表
施工箇所：福岡県□□市
施工内容：別添仕様書及び図面のとおり（全体施工量：○○m2×○断面）
工期：別添仕様書のとおり
単価適用年月日：令和○○年○○月
| 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
| 土木一般世話役 |  |  | 人
| 普通作業員 |  |  | 人
| ○○運転 |  |  | 日
| 諸経費 |  |  | 式
（価格条件等がある場合は別途に併記させる。）
※歩掛様式を提示し、数量・備考のみを記載させる。
※諸経費等を計上する場合は、その詳細を明確にする。
②施工単価の徴収の例
施工箇所：福岡県□□市
施工内容：別添仕様書及び図面のとおり（全体施工量：○○m2×○断面）
工期：別添仕様書のとおり
単価適用年月日：令和○○年○○月
| 品目 | 形状・寸法（品質・規格） |  | 単位 | 備考 | 施工単価
|  |  |  | m2 | 施工規模 ○m2程度

## （参考）手続き及び流れ
（参考） ＩＣＴ活用工事の発注から工事完成までの手続き及び流れ
スタート
| 標準積算 |  | ←工事費の積算
| 工事発注 |  | ←当初設計額5,000万円以上の建設 工事が対象 （特記仕様書の添付）
工事契約
| 協議 |  | ←３次元設計データ等の貸与
| ３D設計図書 等あり | ３D設計図書 等なし | ※３D設計図書等とは、２次元の
図面を３次元に変換したもの。
|  | 見積り 提出 | ←工事費の積算
協議等
| 施工計画書 作成協議 |  | ←ＩＣＴ活用工事
施工計画書提出
| ３D測量範囲の協議 測量・成果簿取りまとめ |  | ←３次元起工測量
| ３D設計データ作成、チェックシート作成 |  | ←３次元設計データ作成
設計図書の照査 ３D設計データに基づく数量算出
協議等
| 施工 |  | ←ＩＣＴ建設機械による施工
| 出来形管理図・出来形・出来高の提出 |  | ←３次元出来形管理等の施工管理
←３次元データの納品
協議等
| 契約変更 |  | ←工事費の積算
| 完成検査 |  | ←ＩＣＴ監督・検査体制の構築

## 実施一覧
ＩＣＴ活用工事の実施一覧
（令和４年１０月１日以降）
時期 | 項目 | 請負者 | 発注者
発注時 | 積算 | ― | 従来施工の積算
| 特記仕様書 | ― | 当初設計額が5,000万円以上の建設工事について、活用必須工種並びに必須の施工プロセスを記載
契約後 | 活用の 意思表示 | 活用の有無を報告 | 受理
施工 計画時 | 施工範囲 協議 | ３次元起工測量範囲、３次元設計 データ範囲、施工管理方法の協議 ・工事打合書 ・ＩＣＴ活用工事計画書 ・ＩＣＴ活用施工範囲図 | 協議・指示
| 見積り | ３次元起工測量費、３次元設計データ作成費の見積り提出 | ・見積り依頼 ・見積書の妥当性確認
| 起工測量 | ・３次元起工測量 ・確認資料提出 | 提出書類確認
| データ作成 | ３次元設計データ作成 | ―
| 設計図書の 照査 | チェックシート提出 | 受理・確認
工事中 | 契約変更 |  | 契約変更
| 施工 | ＩＣＴ建設機械による施工 | ―
| 出来形管理 | ３次元出来形管理等の施工管理 | ―
完了後 | 納品 | ３次元データの納品 | ―
| 完成検査 | 出来形管理資料、精度検証結果提示 | 完成検査
| 工事成績 | ― | 工事成績評定の加点
| 証明書 | ― | 活用証明書の発行

## 工事打合書記載例
監督員 | 係 員 | 係長 | 課長 | 総務課長 | 副所長 | 所 長
事業名 |  |  | 地区名 |  |  |  |  | 事業名 | 地区名
工 事 打 合 書 |  |  |  | （No. |  | ） |  | 工 事 打 合 書 |  | （No. | ）
起 工 番 号 | [7 empty] | 起 工 番 号
監 督 員 |  |  | 請 負 者 |  |  |  |  | 監 督 員 | 請 負 者
協議事項 |  |  |  | （発議：請負者） |  |  |  | 協議事項 |  | （発議：請負者）
※記載例（ＩＣＴ活用工事：土工の場合）
特記仕様書第○章（ＩＣＴ活用工事：土工）第１条第２項に基づき、ＩＣＴ活用
工事の実施を報告します。また併せて、同条第３項に基づき、別添のＩＣＴ活用工
事計画書及びIＣＴ活用施工範囲図のとおり協議します。
処理・回答） | [7 empty] | 処理・回答）
摘 要 | [7 empty] | 摘 要
・本書は２部作成し、請負者が１部、監督員が１部を保有する。 | [6 empty] | -170- | ・本書は２部作成し、請負者が１部、監督員が１部を保有する。

## 施工範囲図
ＩＣＴ活用施工範囲図
平 面 図
標準横断図
縦 断 図
工事名：

## ICT土工
令和４年１０月制定
ＩＣＴ活用工事（土工）計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事の土工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 ※ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データの作成は対象外とする。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（ブルドーザ） ２．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ３．３次元マシンガイダンス建設機械（ブルドーザ） ４．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  | □ | 盛土工
|  | □ | 路体盛土工
|  | □ | 路床盛土工
|  | □ | 法面整形工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．施工履歴データを用いた出来形管理（土工） ９．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔９．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
|  | □ | 品質 |  | １０．ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 注４）品質管理をしない理由 〔 〕 ※盛土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする。 ※現場条件等から、ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合は、従来手法（砂置換法、ＲＩ等）で管理することを認める。
□ | ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県農林水産部（林務関係）ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。
（理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）

## ICT付帯構造物設置工
令和４年１０月制定
ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
※【ICT土工】又は【ICT舗装工】の活用を実施する場合は以下の表へ。違う場合は【付帯構造物設置工】の単独活用はできない。
当該工事の付帯構造物設置工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 ※ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データの作成は対象外とする。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ６．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔７．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
□ | ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県農林水産部（林務関係）ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。

## ICT法面工
令和４年１０月制定
ＩＣＴ活用工事（法面工）計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
※【ICT土工】の活用を実施する場合は以下の表へ。違う場合は【法面工】の単独活用はできない。
当該工事の法面工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 ※ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データの作成は対象外とする。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３．TS等光波方式を用いた出来形管理 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
□ | ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県農林水産部（林務関係）ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。

## ICT作業土工（床掘）
令和４年１０月制定
ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
※【ICT土工】の活用を実施する場合は以下の表へ。違う場合は【作業土工（床掘）】の単独活用はできない。
当該工事の作業土工（床掘）において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 ※ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データの作成は対象外とする。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 作業土工（床掘） |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ２．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形
□ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県農林水産部（林務関係）ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。

## ICT舗装工
令和４年１０月制定
ＩＣＴ活用工事（舗装工）計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事の舗装工において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ２．TS等光波方式を用いた起工測量 ３．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ５．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 ※ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データの作成は対象外とする。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 路盤工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（モータグレーダ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ２．TS等光波方式を用いた出来形管理 ３．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ４．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ５．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
□ | ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県農林水産部（林務関係）ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。

## ICT土工1,000m3未満
令和４年１０月制定
ＩＣＴ活用工事（土工1,000m3未満）計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事の土工1,000m3未満において活用する施工プロセスのチェック欄および実施する作業内容に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３．TS等光波方式を用いた起工測量 ４．TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 ※ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データの作成は対象外とする。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | １．３次元マシンコントロール建設機械（ブルドーザ） ２．３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） ３．３次元マシンガイダンス建設機械（ブルドーザ） ４．３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） ※採用する建設機械及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  | □ | 盛土工
|  | □ | 路体盛土工
|  | □ | 路床盛土工
|  | □ | 法面整形工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．モバイル端末を用いた出来形管理 ２．空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ３．地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ４．TS等光波方式を用いた出来形管理 ５．TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ６．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ７．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ９．施工履歴データを用いた出来形管理（土工） １０．地上写真測量を用いた出来形管理 １１．その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 〔１１．を選択した場合の技術名称： 〕 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用してもよい。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違してもよい。
|  | □ | 品質 |  | １０．ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 注４）品質管理をしない理由 〔 〕 ※盛土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする。 ※現場条件等から、ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合は、従来手法（砂置換法、ＲＩ等）で管理することを認める。
□ | ⑤３次元データの納品 |  |  |  | ※④３次元出来形管理等の施工管理データを、工事完成図書として納品する。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「福岡県農林水産部（林務関係）ICT活用工事試行要領」及び特記仕様書による。
注２）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」）
注３）①、④において、「その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。
注４）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。
（理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）

## チェックシート
令和 年 月 日
工 事 名：
請負会社名：
作 成 者：
３次元設計データチェックシート
項目 |  | 対象 | 内 容 |  | チェック 結果
1) | 基準点及び 工事基準点 | 全点 | ・監督員の指示した基準点を使用しているか？
・工事基準点の名称は正しいか？
・座標は正しいか？
2) | 平面線形 | 全延長 | ・起終点の座標は正しいか？
・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？
・曲線要素の種別・数値は正しいか？
・各測点の座標は正しいか？
3) | 縦断線形 | 全延長 | ・線形起終点の測点、標高は正しいか？
・縦断変化点の測点、標高は正しいか？
・曲線要素は正しいか？
4) | 出来形横断面形状 | 全延長 | ・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？
・基準高、幅、法長は正しいか？
・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？
5) | 3次元設計データ | 全延長 | ・入力した2）～4）の幾何形状と出力する３次元設計デー タは同一となっているか？
※１ 各チェック項目について、チェック結果欄に"〇"と記すこと。
※２ 監督職員から照査内容を確認するための資料の請求があった場合は、請負者は以下の資料等を
速やかに提示するものとする。
・工事基準点リスト（チェック入り）
・線形計算書（チェック入り）
・平面図（チェック入り）
・縦断図（チェック入り）
・横断図（チェック入り）
・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
※添付資料については、上記以外に分かりやすいものがある場合は、これに替えることができる。