## 特記仕様書
506-33630-001
日向神ダムハウエルバンガーバルブ1号放流管塗装工事 特記仕様書
第１章 総則
第１条 | 本特記仕様書は、日向神ダムハウエルバンガーバルブ1号放流管塗装工事に適用する。
第２条 | 本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、これに定めのない事項については、
以下の各項によるものとする。
１） 土木工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
区画線工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
植栽工事共通仕様書（福岡県県土整備部）
２） 土木工事施工管理の手引き（福岡県県土整備部）
３） その他関連資料
（設計変更等について）
第３条 | 設計変更等については、工事請負契約書第１８条～第２６条及び共通仕様書共通編
1-1-1-13～1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに
ついては「土木工事設計変更ガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）及び「工事
一時中止に係るガイドライン（案）」（福岡県県土整備部）によること。
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekkeihenkou.html
（暴力団等による不当介入の排除対策）
第４条 | 請負者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、原則として指名停止等の措置を行うなど、
厳正に対処するものとする。
１） 暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速や
かに監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に届
出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
２） 暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに
監督員に工事打合せ簿等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に被害届
を提出すること。
３） １）又は２）の排除対策を講じたことにより、工期に遅れが生じるおそれ
がある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
（工事現場における安全対策）
第５条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す「工事
現場における標示施設等の設置基準」に基づき工事現場における安全対策を実施し
なければならない。
（工事情報看板及び工事説明看板の設置）
第６条 | 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す工事情
報看板及び工事説明看板を設置しなければならない。
（交通安全管理計画書の作成及び提出）
第７条 | 請負者は、道路使用許可を必要とする工事については、着工前に土木工事施工管
理の手引きに示す作成例を参考に「交通安全管理計画書」を作成し、監督員に提出
しなければならない。
なお、同計画書には以下に示す書類等を添付しなければならない。
ただし、緊急性を要する工事等で監督員が認めるものについては、「交通安全管
理計画書」の提出を省略できるものとする。
「交通安全管理計画書」に添付する書類等
１） 安全対策平面図
２） 緊急時連絡体制表
３） 道路使用許可証の写し（許可条件、指導事項等を含む）
（安全活動・訓練について）
第８条 | 現場の安全を確保する責務が受注者にあることから、安全・訓練等の活動の実効
を図るとともに、受注者がリスクアセスメントを適切に行い、重大事故に対する
危険要因を排除することにより、工事事故防止に努めることを目的として「工事安
全対策自己点検チェックリスト」を工程毎に作成し提出すること。また、「工事安
全対策自己点検チェックリスト」における現場点検の実施報告を安全・訓練等の活
動報告書とともに提出すること。
【提出書類】 工事安全対策自己点検チェックリスト，安全・訓練等の活動計画書（報告書）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（交通安全等輸送計画について）
第９条 | 請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送
をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な
事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。なお、請負者は、ダ
ンプトラックを使用する場合、「県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラッ
ク過積載防止対策要領」に従うものとする。
（既設構造物の損傷事故防止）
第１０条 | １．請負者は、工事箇所及びその周辺について、必ず現地調査を行い、支障となる
既設構造物の場所、種類、高さ等について監督員に報告すること。
２．上記の調査結果で、工事箇所及びその周辺に架空線がある場合は「保護カバー
の設置」等の保安措置を施設管理者に依頼するものとする。
また、請負者は自らも「高さ制限装置の設置」や「上空施設の位置を明示す
る看板等の設置」等の保安措置を実施するものとする。
（認定リサイクル製品）
第１１条 | 本工事に使用する材料は、共通仕様書で定める材料の他に、福岡県リサイクル製
品認定制度実施要綱第７条第５項の規定により認定した製品が使用できる。ただし、
使用にあたっては福岡県県土整備部が指定する製品に限る。
（新技術の活用等）
第１２条 | 請負者は、施工に先立ち、当該工事内容について十分把握のうえ、指定若しくは
総合評価落札方式対象工事において技術提案された技術を除き、「新技術・新工法
活用促進制度」ホームページ等の閲覧により、新技術等の適用の有無を積極的に検
討するものとする。
なお、適用できる新技術がある場合は、以下の規定によるものとする。
１） 請負者は、監督員との協議により新技術等の試行または活用を行うことと
する。
２） 請負者は、前項による新技術の試行または活用にあたり、試験及び調査等
が必要な場合、その費用は請負者負担とする。
※参考「新技術・新工法活用促進制度(愛称：福岡新技術・新工法ライブラリー)」
|  |  | ホームページ ： | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/singijyutu-rib.html
（県産資材の優先使用）
第１３条 | １．工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの
（以下「県産資材」という。）の使用に努めなければならない。
また、県産資材の調達が困難な資材については、県内中小企業から調達する
よう努めなければならない。
２．請負者は、前項で定めた県産資材を使用しない場合は、「県産資材不使用理
由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 県産資材不使用理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（下請人の県内優先活用）
第１４条 | 請負者は、下請契約の相手方を県内中小企業から選定するよう努めなければな
らない。
また、下請契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とす
る場合は、施工体制台帳の提出と併せて「選定理由書」を監督員に提出すること。
【提出書類】 選定理由書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（施工体制台帳の作成及び提出）
第１５条 | 請負者は、発注者から直接請け負った工事を施工するために、下請契約を締結する
場合には、下請金額にかかわらず別紙に示す様式により施工体制台帳を作成し、遅滞
なく監督員へ提出するものとする。
また、提出した施工体制台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度変更する
ものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。
【提出書類】 施工体制台帳（福岡県発注工事）（様式1、2、3、参考）
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（ワンデーレスポンスについて）
第１６条 | 本工事は、ワンデーレスポンスの対象であるため、「ワンデーレスポンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ワンデーレスポンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（専任を要する主任技術者の兼務）
第１７条 | 請負代金の額が４，５００万円以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一
体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、
かつ、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の
建設業者が施工する場合は、主任技術者は二箇所まで建設工事を管理することができる。
（現場代理人の兼務）
第１８条 | 以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。
・兼務工事件数は二件までとし、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の
近接した場所であること。ただし、兼務する二件の工事現場が、それぞれ建設
業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける主任技術者等（専任特例１号
技術者）の配置が可能な工事現場の場合は、工事現場間の相互の間隔は、１日
の勤務時間内で巡回可能であり、移動時間が概ね２時間以内であること。
・兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に
支障がないと当事務所長が認めるものであること。
・監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
・担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当工事現
場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
・一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
（現場代理人の現場への常駐を要しない期間）
第１９条 | 現場代理人の工事現場への常駐を要しない期間は、下記に該当する場合である。
① 請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始さ
れるまでの期間。
② 工事の全部の施工を一時中止している期間（現場管理のため、発注者が工事現
場への常駐を特に指示した場合を除く）。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場
製作のみが行われている期間。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約において、当該仮設物の設置、撤去や
その他の工事作業が行われていない期間。
⑤ 前各号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
（デジタル工事写真の小黒板情報電子化について）
第２０条 | 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、
監督員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事と
することができるものとする。
詳細については、ホームページの「デジタル工事写真の小黒板情報電子化に
ついて」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shoukokuban.html
（生物多様性への配慮）
第２１条 | 本工事においては、計画地周辺の動植物への配慮、希少種などの生息・生育
環境への影響の回避・低減、在来種を活用した緑化など、生物多様性の保全に
配慮した工事に努めること。
※参考HP：「福岡県生物多様性戦略」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokaprefefurebiodiversity2022-2026.html
（指名停止業者との資材、原材料の購入について）
第２２条 | 請負業者は、指名停止の期間中の建設業者を県発注工事の資材、原材料の購入
契約等の相手方とすることはできない。
ただし、当該指名停止が福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表そ
の３（暴力的組織等に対する措置基準）各号に掲げる措置要件に該当することを
もってなされたものでない場合において、県発注工事に影響を及ぼすおそれがあ
る等やむを得ない特別の事由があるときは、この限りではない。
【提出書類】 指名停止業者との資材、原材料の購入契約等承認申請書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
（法定外の労災保険の付保について）
第２３条 | 本工事において、請負者は法定外の労災保険に付さなければならない。
（情報共有システム（ＡＳＰ方式）の対象工事について）
第２４条 | 福岡県県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。
ただし、工事契約後に受発注者間で協議し、情報共有（ＡＳＰ方式）システムを
利用することが適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。
詳細については、ホームページの「情報共有システム（ＡＳＰ方式）に関する
試行について」によること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyouhoukyouyuu-asp.html
（工事成績評定について）
第２５条 | １件の請負金額が500万円を超える建設工事を対象とし、災害応急仮工事、役務
的な工事、工事を伴わない仮設賃料、保守点検工事、品質管理を伴わない管理工
事については評定の必要がない工事としている。ただし、250万円を超える建設工
事のうち請負者が希望する場合は、評定の必要がない工事を含めて工事成績評定
の対象とすることができる。
（建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の試行について）
第２６条 | 本工事は、公共工事の品質確保のため、優れた技能と経験を有する技能者を将来
にわたって確保・育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップ
システム（以下 「ＣＣＵＳ」という。）の活用を促し、技能者の処遇改善等に
配慮することを目的としたＣＣＵＳ活用対象工事である。
試行内容については、ホームページの「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）
活用工事の試行について」を参照すること。
| ホームページ ： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ccus.html
受注者は、ＣＣＵＳの活用を希望する場合、工事着手までに、ＣＣＵＳ活用の
意向について、工事打合簿にて監督員に提出するものとする。（受注者希望型）
（ウィークリースタンスについて）
第２７条 | 本工事は、ウィークリースタンスの対象であるため、「ウィークリースタンス
実施要領」に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
※参考HP：「ウィークリースタンス実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hatarakikatakaikaku.html
（工事に伴う架空線防護措置の取扱い）
第２８条 | 受発注者で防護措置の必要性を協議して設置の可否を決定すること。なお、
防護措置が必要と決定した工事において、対象架空線管理者等から受注者へ防護
措置費用を請求された場合には、請負代金の変更について受発注者で協議すること。
（道路工事に伴う、防護管取り付け申込みに関する取扱い）
第２９条 | 道路工事（維持、交通安全、建設、街路に係る事業）において、架空線管理者等に
架空線防護措置を申し込みする際は、発注者に協議の上、申込書（web申込含む）の
件名（文頭）に「福岡県道路工事」と表記すること。
第２章 建設業法第２６条第３項第１号の規定の
適用を受ける主任技術者等の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける
主任技術者等（以下、「専任特例１号技術者」という。）を配置する場合は、監理技術者
制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべ
て満たすこと。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例１号技術者がその１日の勤務時間内に
巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむ
ね片道２時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる専任特例１号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるた
めの者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、専任特例１号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる
措置を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎
に備えおくこと。
・ 専任特例１号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認を
するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）
が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されているこ
と。
・ 兼務する工事の数は２件を超えないこと。
・ 同一の専任特例１号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間
等）については問わない。
第３章 監理技術者（専任特例２号）の配置を認める工事
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける
監理技術者（以下、「監理技術者（専任特例２号）」という。）の配置を認める。
・ 建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監
理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
・ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学
歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐
の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者（専任特例２号）に
求める技術検定種目と同じであること。
・ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・ 同一の監理技術者（専任特例２号）が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に
２件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結す
る契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の
対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随
意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事と
みなす。）
・ 監理技術者（専任特例２号）が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならな
い。（県発注工事に限らない。）
・ 監理技術者（専任特例２号）は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及
び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
・ 監理技術者（専任特例２号）と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ
ること。
・ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・ 現場の安全管理体制について、監理技術者（専任特例２号）が統括安全衛生責任者
を兼ねていないこと。
第４章 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない期間は、下記に該当
する場合である。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、
資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と
の打合せにおいて定める。
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、
工事を全面的に一時中止している期間。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、
工場製作のみが行われている期間（工場製作過程での監理技術者による管理
は必要であるが現場での専任は不要）。
④ 仮橋等の工事仮設物の賃貸借を含む契約であって、当該仮設物の設置、
撤去やその他の工事作業が行われていない期間。
第５章 建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける
営業所技術者又は特定営業所技術者の配置
以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける営業所技
術者又は特定営業所技術者（以下、「営業所技術者等」という。）が工事現場の主任技術
者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等
を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
・ 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であ
ること。
・ 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
・ 営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその１日の勤務時間内に巡回
可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道２
時間以内であること。
・ 下請け次数が３を超えていないこと。
・ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための
者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設
工事に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
・ CCUS 等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置
を講じていること。
・ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場に
備えおくこと。
・ 営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をする
ために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設
置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
・ 兼務する工事の数は１件を超えないこと。
第６章 主任技術者等について
本工事の主任技術者等は、入札公告及び入札説明書の「主任（監理）技術者の
資格・工事経験」の様式に配置予定技術者として記載した者のうち、入札参加
条件を満たすことを発注者が認めた者の中から配置するものとする。
ただし、配置予定技術者を変更できるのは、病休・死亡・退職等極めて特別な
場合に限る。
第７章 配置技術者の途中交代
第1条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の
死亡、傷病、又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下に該当する
場合である。
① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が
発生し、工期が延長された場合。
② 橋梁、ポンプ、ゲート・エレベーター・発電機・配電盤等の電機品等の
工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行する
時点。
③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合。
第２条 前条のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続
性、品質の確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。
ただし、新たに配置しようとする技術者は、変更届出日時点において、本工事
の入札説明書に定められた配置予定技術者に関する全ての条件を満たす者で
なければならない。
なお、配置技術者を変更した場合、変更後の配置技術者の変更届出日時点での
技術力について、本工事の総合評価における「配置予定技術者の技術力」に
より評価した結果が、当初の配置予定技術者の評価結果を下回るときは、工事
成績評定から５点を減じる（注1）。
（注1）発注時に明示していない施工上の制約（予見できなかったものを除く）
があり、かつ、それが工程に著しい影響を及ぼす場合はこの限りでは
ない。
第８章 評価内容の担保
第１条 | 申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技
術者を正当な理由なく変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指
名停止を行うことがある。
第２条 | 入札時に提出された簡易な施工計画については、履行状況の検査を
行う。検査の結果、請負者の責により簡易な施工計画が履行されてい
ないと発注者が判断した場合は、次に掲げる措置を行う。ただし、工
期中に予め請負者から「簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書」
の提出があり、発注者がやむを得ないと認めたものについては検査の
対象としない。
一 不履行の簡易な施工計画１事項につき、工事成績評定から５点を
減じる。ただし、減点は１０点を限度（配置予定技術者の変更にお
ける減点があるときを含む。）とする。
二 不履行の簡易な施工計画が３事項以上あるときなど特に悪質と認
められるときは前条の規定を適用する。
【提出書類】 簡易な施工計画（技術提案）不履行協議書
福岡県ホームページ：県土整備部／県土整備企画課／様式集
| 様式ダウンロード： |  | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html
第９章 現場閉所による週休２日工事について
第１条 | 本工事は、将来の担い手の確保等に向けた労働環境の改善を目的とした発注
者指定型の「現場閉所による週休２日工事」である。
第２条 | 実施内容については、「福岡県県土整備部 週休２日工事試行要領」による
こと。
| ホームページ： |  | https//www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fivedayww241001.html
第１０章 建設現場の遠隔臨場 試行工事について（発注者指定型）
第１条 | 本工事は、県土整備部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と
「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化
を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理することを目的
とした試行工事である。
第２条 | 試行内容については、別紙「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を
参照すること。
第３条 | 本工事は、原則、遠隔臨場を実施するものとする。
実施できない場合、実施不可の理由を記載した工事打合簿を提出すること。
（通信状態が悪いなどの合理的理由）
第１１章 信号機又は道路標識等について
請負者は、福岡県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が所管する信号機又は
道路標識（以下「信号機等」という。）について、公安委員会と協議を行った監督員の
指示なく撤去や設置を行ってはならない。また、信号機等の安定性を失う工事を行って
はならない。
指示を受けた工事であっても、施工困難等により、指示された条件と異なる施工の
必要が生じた場合、又は信号機等の安定性を失う施工となることが予見される場合には、
速やかに監督員に報告し、指示があるまで信号機等にかかる工事を行ってはならない。
なお、信号機等について特記している主旨については別紙通知のとおりであり、その
他の施設に関連する工事についても同じであることに留意されたい。
第１２章 矢部川水系における河川内工事について
矢部川水系における河川内工事については、別紙「河川内工事における特記仕様書」
にて定める事項を遵守し、濁水発生防止および河川内環境保全に努めること。
第１３章 適用資料について
本工事において、本特記仕様書の第１章総則第２条３）のその他関連資料とは、
以下の資料を含むものとする。
１） 機械工事共通仕様書（案） （国土交通省総合政策局施工企画課）
２） 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）
上記資料中の「地方整備局」等は「福岡県県土整備部」と読み替えて適用することとする。
また、第１章総則第２条に記載の資料との共通項目については、総則の記載事項を優先する。
上記資料を適用するに当たって、不明な点は監督員と協議すること。
第１４章 快適トイレの建設現場への設置について
（快適トイレの建設現場への設置について）
請負者は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適トイレ」という。）
の建設現場への設置を監督員との協議により行う場合は、「建設現場に設置する「快適
トイレ」の実施要領」に基づき、実施するものとする。
※参考HP：「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/comfortable-toilet.html
第１５章 排出ガス対策型建設機械の使用について
第１条 | 本工事における建設機械は、排出ガス対策型を使用するものとする。
第２条 | 対象建設機械は、
一般工事用主要土工機械３機種
（バックホウ、車輪式トラクタ ショベル、ブルドーザー）
［ディーゼルエンジン出力7.5～260ｋＷ］
および普及台数の多い建設機械５機種
（発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイールクレーン）
［ディーゼルエンジン出力7.5～260kW］とする。
なお、トンネル工事用建設機械７機種
（バックホウ、大型ブレーカー、トラクタショベル、コンクリート吹き付け機、
ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサー）
［ディーゼルエンジン出力30～260kW］も同様とする。
第３条 | 監督員は、排出ガス対策型の使用確認のため、現場にて確認を行うことがあるが、
請負者はこれに協力するものとする。
第４条 | 第２条の対策機械を使用出来ない場合は、
別紙様式「排出ガス対策型建設機械不使用理由書」を監督員に提出するものとする。
この場合、減額変更契約を締結する場合もあるものとする。
第１６章 中間検査
本工事は、施工上の重要な変化点や区切りとなる段階等において中間検査を
実施する場合がある。
なお、中間検査の実施については、落札後に発注者と協議のうえ決定する。
※中間検査については下記を参照すること。
施工管理の手引き：第５編検査及び工事評定/１工事検査/１-２-３中間検査
第１７章 電子納品
（電子納品）
第１条 | 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事の最終成果を電子デー
タで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「工事完成図書の電子納品
要領(案)」（以下、「要領」とする）に示されたファイルフォーマットに基づいて
作成されたものを示す。ＣＡＤデータ交換フォーマットは、ＳＸＦ（ＳＦＣ）とす
る。
電子媒体に保存する１つのファイル容量については、１０ＭＢ程度を目安とする。
工事完成図書の提出の際には、ウィルス対策を実施した後、電子納品・保管管理シ
ステムのチェックシステム（国土技術政策総合研究所）によるチェックを行い、エ
ラーが無いことを確認したうえで提出すること。なお、電子納品の運用にあた
っては、｢福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン｣によるものとする。
（工事完成図書の提出）
第２条 | 工事完成図書は、要領に基づき作成した電子データを電子媒体ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ
９６６０フォーマット）で２部提出する。要領で特に記載が無い項目については、
原則として、電子データを提出する義務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は
監督員と協議の上、電子化の是非を決定する。また、｢紙｣による工事完成図書の提
出は、監督員と協議の上、決定する。
（写真管理）
第３条 | 工事写真は、「土木工事施工管理の手引き」（福岡県県土整備部）の写真管理基
準に示す要領及び撮影頻度で撮影し、｢デジタル写真管理情報基準(案)｣に基づいて
提出する。
（平成１６年度版）福岡県土木部
Note on A434: 当該工事に関連した資料を入れること。１，２も不要なものは削除。

## 過積載防止対策要領
県土整備部発注建設工事におけるダンプ・トラック過積載防止対策要領
1 目的
過積載車両の通行は安全かつ円滑な交通の妨げになっているばかりでなく、橋梁、
舗装等の道路構造物や沿道環境に対して悪影響を及ぼしている。
このたび道路交通法(昭和35年法律第105号)が改正されることに伴い、県土整備部
の発注建設工事現場から過積載と疑わしいダンプ・トラック排除の一層の徹底を図
るために必要な措置を講じ、もって適正かつ円滑な工事の実施に資することを目的
とし、本要領を定める。
2 対象工事
全ての県土整備部発注の建設工事を対象とする。
3 過積載防止対策として実施する事項
(1) 現場説明の充実
過積載防止を徹底させるため、現場説明においては過積載防止に関する別紙「指
導事項」を入札室等に掲示や配付等を行い、指名業者に対し周知徹底を図ること。
(2) 請負業者への指導の徹底
① 施工計画書への記載の確認
施工計画書を作成する工事については、現場説明時の指導事項に関する請負業
者の対策が、施工計画書に記載されているか確認すること。なお、記載されてい
ない場合は、記載するよう指導すること。
② 安全協議会及び建設業界を含む研修会等における周知
協議会、研修会等の開催時において、過積載防止の取り組みを促すとともに土
木事務所長にあっては所管の市町村とも連携を図る等、より実効ある周知を行う
こと。
③ 日常の業務における指導
日常の業務を通じて、過積載と疑わしい車両が工事現場に出入りしないよう、
当該請負業者に対し「指導事項」を配付する等指導を行うこと。
(3) 建設資材等製造業者への指導の徹底
製造業界との協議会、研修会等の開催時及び、製造業界の自主的な共同検査の立
会時において、過積載防止の取り組みを促すこと。
(4) 現場総点検の実施
現場における総点検は別に期日を定めて行い、過積載と疑わしい車両を現場にお
いて確認したときは、直ちに当該請負業者に対して改善の指導を行い、この要領に
従い適切な措置を講じること。
4 附則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
この要領は、平成20年4月1日から施行する。

## 建設現場の遠隔臨場に関する試行要領
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 １．目的 本要領は、福岡県県土整備部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業に遠隔臨場（※1）を適用して、受発注者間の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理することを目的とする。 （※1）遠隔臨場とは、ウェアラブルカメラ（※2）等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 （※2）ウェアラブルカメラとは、ヘルメットや体に装着や着用可能（ウェアラブル：Wearable）なデジタルカメラの総称である。一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。 ２．試行対象工事 本要領の目的を踏まえ、遠隔臨場に必要な機器の準備と運用が可能であり、かつ効果の検証及び課題の抽出が期待できる下記に該当する箇所を試行対象工事とする。 なお、試行対象工事は、受注者が工事契約後に実施するか否かを判断し、監督員と協議を行い実施の有無を決定するものとする。（受注者希望型） １）段階確認・材料確認又は立会が必要な工事箇所 ２）本試行を実施可能とする通信環境の確保及び映像確認できる工事箇所 ３．適用の範囲 本要領は、所定の性能を有する遠隔臨場の機器を用いて、『土木工事共通仕様書』に定める「段階確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合に適用し、発注者は、試行工事であることを入札参加者に知らせるため、「特記仕様書」に明示するものとする。 なお、ウェアラブルカメラ等の使用は、「段階確認」、「材料確認」と「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為も遠隔臨場の適用とする。 １）段階確認 ・『土木工事共通仕様書』、「第3編 土木工事共通編 第1章 総則」、「第1節 総則」、「3-1-1-6監督又は工事検査員による検査（確認を含む）及び立会等」に定める「段階確認の臨場」において、「監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。」事項に該当し、ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる方法を記載したものである。 ・段階確認一覧表【別紙１】の「確認項目」のうち、ゴシック体太字（朱書き）で記載されている項目を遠隔臨場の適用とする。 ・前項の「確認項目」以外の段階確認についても、ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行うことにより、監督員が確認するために十分な情報を得ることができた場合には、臨場に代えることが出来るものとする。 ・監督員が十分な情報を得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの段階確認を実施する。 ２）材料確認 ・『土木工事共通仕様書』、「第2編 材料編 第1章一般事項」、「第2節 工事材料の品質」の「1.一般事項」及び「4.見本・品質証明資料」による品質確認及び現物による確認を記載したものである。 ・材料承認・確認が必要な材料一覧表【別紙２】の臨場確認が必要な項目を遠隔臨場とする。 ・ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行うことにより、監督員が確認するために十分な情報を得ることができた場合に、臨場に代えることが出来るものとする。 ・監督員が十分な情報を得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの材料確認を実施する。
３）立会 ・『土木工事共通仕様書』、「第1編 共通編 第1章 総則」、「1-1-1-2用語の定義」に定める「立会」において「契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。」事項に該当し、この場合における監督員が臨場にて行う行為にウェアラブルカメラ等の機器を用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる方法を記載したものである。 ・ウェアラブルカメラ等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行うことにより、監督員が確認するために十分な情報を得ることができた場合に、臨場に代えることが出来るものとする。 ・監督員が十分な情報を得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの立会を実施する。 上記１）～３）において監督員は、本要領に記載されている内容を確認及び把握するために資料等の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。受注者は、本要領に記載されている内容を確認、把握する上で必要な準備、人員及び資機材等の提供ならびに、必要とする資料を整備するものとする。 ４．遠隔臨場による段階確認等の実施 １）事前準備 ・遠隔臨場に使用するウェアラブルカメラ等の機器は、監督員と協議を行い、受注者が準備するものとする。 ・受注者は、遠隔臨場の実施に先立ち、監督員と実施時間、実施箇所（場所）や必要とする資料等について協議を行う。 ・遠隔臨場の実施時間は、監督員の勤務時間内とするが、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 ２）遠隔臨場の実施及び記録と保存 ・受注者は、事前に監督員との双方向通信の状況について確認を行う。また、必要な準備、人員及び資機材等を提供する。 ・記録にあたり必要な情報を読み上げ、監督員による実施項目の確認を得ること。 ・受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。監督員が映像と音声の録画を必要とする場合は、監督員が使用するパソコンにて録画する。 ５．試行対象工事における措置 １）費用 本試行工事を実施するにあたり必要となる費用については、技術管理費に含むものとする。 ２）工事成績評定の取り扱い 本要領に基づき建設現場の遠隔臨場を行った場合、係長が成績評定を行う工事成績評定の「５創意工夫」の項目の内、【施工に伴う機械器具・工具・装置類に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫】において加点する。 ６．効果の把握 試行対象工事について、アンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければならない。 ７．留意事項 ・受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明し、承諾を得ること。 ・受注者は、ウェアラブルカメラ等で撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる場合があるため留意すること。 ・受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。 ・受注者は、公的ではない建物の内部等、見られることが予定されていない場所が映り込まないように留意すること。 ・本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。 ８．その他 ・ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信が可能となるシステムを「建設現場の遠隔臨場システム（以下、遠隔臨場システムという。）」といい、別途マニュアルを定めることとする。
附則 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 この要領は、令和２年１１月２５日から施行する。

## 信号機又は道路標識等にかかる工事について（通知）
別紙

## 特記仕様書 (2)
河 川 内 工 事 に お け る 特 記 仕 様 書
工事を受注された業者の方へ
福岡県八女県土整備事務所
矢部川水系については、以前より濁水処理についての苦情が多数寄せられております。
濁水に対しては、河川管理者（発注者）及び工事受注業者共に極力発生しないよう努め
るべきであり、もし万が一発生した場合には、早急な対応をして頂くこととなります。
しかしながら、濁水を理由に不当な要求を行う者や、あるいは圧力団体に対しては、仮に
裁判による争いになっても瑕疵責任を問われないよう、濁水発生の恐れがあるときは現時点
で考えうるあらゆる対策について検討を行い、発注側担当者と協議を行って下さい。
なお、県管理河川及び、市町村管理河川(普通河川含む)内の工事においては、下記の
事項に留意し工事に着手して下さい。
1. | 濁水の発生が想定される作業内容を行なう際には、事前に濁水発生事前連絡(別紙)を
県土整備事務所及び、矢部川漁業協同組合にFAXにより連絡すること。
2. | 河床材である自然石の持ち出しは、原則禁止すること。
3. | 締切排水時においてポンプ排水等を行なう際には、別途指示する貯水槽等を設置し
濁水をそのまま河川に戻さないように配慮すること。
加えて、施工箇所等の条件により濁水の状況が改善されない場合においては監督員
と協議した上で、貯水槽を増設する等の対応を取ること。
4. | 河川内環境保全の見地から従前の河床等における状況の復元に努めること。
そのために工事着手前に河床等の状況及び復元目標報告書(別紙)を提出して復元
内容についての承認を受けること。
また、工事完成前に河床等の復元完了報告書(別紙)を提出すると共に、河川砂防課
長又は、地域整備主幹による復元内容の現地確認*を受けること。
*現地確認を受ける前には重機等を現場から引揚げないこと。
5. | もし濁水が発生し、補償等を要求されお互いの主張が異なり裁判となった場合、当然
相手方には因果関係と補償内容の根拠を求めることとなるが、その主張が正しいか否
か判断するために濁水の発生時間、継続時間、対応内容等を記録しておくこと。
6. | 伐採工・伐木工（工事の準備のための草刈りを含む）では、草・木が川に流れないよう、
オイルフェンス等を行うこと。

## 沈殿槽タイプ
沈殿槽略図 |  | （延長１５ｍ未満の場合) ５ｍ3×１基
（Ａタイプ）
河川に放流
簡易水槽
水替ポンプから
口径150㎜×1台
沈殿槽略図 |  | （延長１５ｍ以上～３０ｍ未満の場合) ５ｍ3×２基
（Ｂタイプ）
河川に放流
簡易水槽
水替ポンプから
口径150㎜×1台
沈殿槽略図 |  | （延長３０ｍ以上) ５ｍ3×３基
（Ｃタイプ）
河川に放流
簡易水槽
水替ポンプから
口径150㎜×1台

## 濁水発生事前連絡書(事務所)
| 八女県土整備事務所 |  | 様
| ○○係長 |  |  | FAX (0943)-23-7722
工事による濁水発生の事前連絡 FAX
| 起工番号 |  |  |  | 連絡者名
| 会社名 |  |  |  | 緊急連絡先
以下のとおり連絡します。
令和 年 月 日
1. | 河川 ・工事名 |  |  | 川 | 工事
2. | 施工箇所 |  |  | 市・町・村
3. | 発生期間 | 月 | 日 | ～ | 月 | 日
4. | 工事内容

## 濁水発生事前連絡書(漁協)
矢部川漁業協同組合 |  |  | 殿
FAX (0943)-24-5735
工事による濁水発生の事前連絡 F A X
| 会社名 |  |  |  | 連絡者名
緊急連絡先
以下のとおり連絡します。
令和 年 月 日
1. | 河川 ・工事名 |  |  | 川 | 工事
2. | 工事箇所 |  |  | 市・町・村
3. | 発生期間 | 月 | 日 | ～ | 月 | 日
4. | 工事内容

## 現況河床報告書
八女県土整備事務所長 殿 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 担当者 | 係長 | 担当課長 | 河砂課長 | 地域整備主幹
河床等の状況及び復元目標報告書
(起工番号) |  | 工事名 |  | 業者名
河川名
現況河床等の状況について(施工業者記入欄)
河床等の復元目標内容について(施工業者記入欄) |  |  | 左記に対する事務所の意見
ポンチ絵等を用いて具体的に記述すること
上記の事務所意見に対する施工業者の回答
着手前河床状況写真(上下流、河床の状況が良くわかる写真を貼付のこと)

## 着工連絡整理票
矢部川水系河川内工事の漁協への連絡送信表
矢部川漁業協同組合 殿
(FAX 24-5735)
福岡県八女県土整備事務所
工 事 着 工 連 絡 整 理 票
| 1. | 工事名
(河川・路線名)
* 道路工事の場合も、河川名は必ず記入のこと
| 2. | 工事箇所
| 3. | 着工予定日
| 4. | 完成予定日
| 5. | 施工業者所在地及び、名称
| 6. | 送信日、送信者名
|  |  | 日 付 |  | 年 月 日
|  |  | 送信者 | 職 名 | ○○課長
氏 名
担当課長 殿
| ①～⑤まで上記のとおり、決定しました。 |  |  |  |  | 〇○係長
[5 empty] | 担当係長 |  | 印
[5 empty] | 現場代理人 |  | 印
* 担当係長は、項目を記入後、この用紙(コピー)を担当課長、地域整備主幹に渡してください。
* 担当課長はFAX後、この用紙(コピー)を地域整備主幹、担当係長へ渡してください。
| *留意事項 | (請負業者への指導内容)
| 1. | 監督員と協議して決めた着工予定日には工事に着手すること。
この日に着手できないことが明らかに場合は、直ちに理由を報告すること。
内容次第では、聞き取り調査を実施する予定であること。
| 2. | 矢部川漁協に対しては、挨拶を行なうこと。

## 着工連絡書・問題提出
令和 年 月 日
八女県土整備事務所 |  |  | 殿
○○係長
(FAX 23-7722)
工 事 着 工 報 告 F A X
下記のとおり工事に着手しましたので、報告いたします。
| 1. | 起工番号
| ２. | 河川・路線名
| ３. | 工事名
| ４. | 工事箇所
| ５. | 会社名
| ６. | 着工予定日
| ７. | 着工実施日
| ８. | 現場代理人名
連絡先(携帯電話)
令和 年 月 日
八女県土整備事務所長 |  |  | 殿
(地域整備主幹)
会社名
問 題 事 案 発 生 報 告 書
矢部川水系河川内工事において、下記のとおり問題事案が発生したことを
ご報告いたします。
| 1. | 起工番号
| ２. | 河川・路線名
| ３. | 工事名
| ４. | 工事箇所
| ５. | 会社名
| ６. | 着工予定日
| 7. | 代表者名
連絡先(携帯電話)
| 8. | 問題事案の内容 (具体的に内容を記入すること)

## 河床復元完了報告書
八女県土整備事務所長 殿 | [5 empty] | 令和 年 月 日
|  |  |  | 担当者 | 係長 | 担当課長 | 河砂課長 | 地域整備主幹
河 床 等 の 復 元 完 了 報 告 書
(起工番号) |  | 工事名 | 施工箇所名 |  |  | 業者名
河川名
河床等の復元目標内容について
上記の目標を達するための行なった具体的な施工内容及び、工夫した点について
復元完了後の写真(復元内容がよくわかる写真を貼付のこと)
復元確認者の意見
1. 復元内容が極めて良好である。
2. かなり復元されており、概ね良好である。
3. 復元手直しの必要あり (具体的な指示内容
)
再復元結果の記入欄 ( )

## 快適トイレチェックシート
快適トイレチェックシート
起工番号：
工事名：
受注者：
設置期間 | 自：
至：
| 期間： | 0 | 日
仕様 |  |  |  | 受注者チェック欄 | 発注者チェック欄
（１）快適トイレに求める標準仕様【必ず実施】
① 洋式便座
② 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
③ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
④ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩ 鏡付きの洗面台
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品【任意で実施】
⑫ 室内寸法900×900mm 以上（半畳程度以上）
⑬ 擬音装置
⑭ 着替え台（フィッティングボード）
⑮ フラッパー機能の多重化
⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）
注 添付資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること
主任技術者

## 排ガス対策型建設機械不使用理由書
別紙－１
排出ガス対策型建設機械不使用理由書
事務所長 殿
工事番号
路線・河川名
工事名
上記工事において、以下の理由により、設計図書に示された排出ガス
対策型建設機械を使用出来ません。
この事由により、減額となる当該工事の変更契約に応じます。
理由
年 月 日
住 所
商 号
代表者名 印