## 特記仕様書
河 川 内 工 事 に お け る 特 記 仕 様 書
工事を受注された業者の方へ
福岡県八女県土整備事務所
矢部川水系については、以前より濁水処理についての苦情が多数寄せられております。
濁水に対しては、河川管理者（発注者）及び工事受注業者共に極力発生しないよう努め
るべきであり、もし万が一発生した場合には、早急な対応をして頂くこととなります。
しかしながら、濁水を理由に不当な要求を行う者や、あるいは圧力団体に対しては、仮に
裁判による争いになっても瑕疵責任を問われないよう、濁水発生の恐れがあるときは現時点
で考えうるあらゆる対策について検討を行い、発注側担当者と協議を行って下さい。
なお、県管理河川及び、市町村管理河川(普通河川含む)内の工事においては、下記の
事項に留意し工事に着手して下さい。
1. | 濁水の発生が想定される作業内容を行なう際には、事前に濁水発生事前連絡(別紙)を
県土整備事務所及び、矢部川漁業協同組合にFAXにより連絡すること。
2. | 河床材である自然石の持ち出しは、原則禁止すること。
3. | 締切排水時においてポンプ排水等を行なう際には、別途指示する貯水槽等を設置し
濁水をそのまま河川に戻さないように配慮すること。
加えて、施工箇所等の条件により濁水の状況が改善されない場合においては監督員
と協議した上で、貯水槽を増設する等の対応を取ること。
4. | 河川内環境保全の見地から従前の河床等における状況の復元に努めること。
そのために工事着手前に河床等の状況及び復元目標報告書(別紙)を提出して復元
内容についての承認を受けること。
また、工事完成前に河床等の復元完了報告書(別紙)を提出すると共に、河川砂防課
長又は、地域整備主幹による復元内容の現地確認*を受けること。
*現地確認を受ける前には重機等を現場から引揚げないこと。
5. | もし濁水が発生し、補償等を要求されお互いの主張が異なり裁判となった場合、当然
相手方には因果関係と補償内容の根拠を求めることとなるが、その主張が正しいか否
か判断するために濁水の発生時間、継続時間、対応内容等を記録しておくこと。
6. | 伐採工・伐木工（工事の準備のための草刈りを含む）では、草・木が川に流れないよう、
オイルフェンス等を行うこと。

## 沈殿槽タイプ
沈殿槽略図 |  | （延長１５ｍ未満の場合) ５ｍ3×１基
（Ａタイプ）
河川に放流
簡易水槽
水替ポンプから
口径150㎜×1台
沈殿槽略図 |  | （延長１５ｍ以上～３０ｍ未満の場合) ５ｍ3×２基
（Ｂタイプ）
河川に放流
簡易水槽
水替ポンプから
口径150㎜×1台
沈殿槽略図 |  | （延長３０ｍ以上) ５ｍ3×３基
（Ｃタイプ）
河川に放流
簡易水槽
水替ポンプから
口径150㎜×1台

## 濁水発生事前連絡書(事務所)
| 八女県土整備事務所 |  | 様
| ○○係長 |  |  | FAX (0943)-23-7722
工事による濁水発生の事前連絡 FAX
| 起工番号 |  |  |  | 連絡者名
| 会社名 |  |  |  | 緊急連絡先
以下のとおり連絡します。
令和 年 月 日
1. | 河川 ・工事名 |  |  | 川 | 工事
2. | 施工箇所 |  |  | 市・町・村
3. | 発生期間 | 月 | 日 | ～ | 月 | 日
4. | 工事内容

## 濁水発生事前連絡書(漁協)
矢部川漁業協同組合 |  |  | 殿
FAX (0943)-24-5735
工事による濁水発生の事前連絡 F A X
| 会社名 |  |  |  | 連絡者名
緊急連絡先
以下のとおり連絡します。
令和 年 月 日
1. | 河川 ・工事名 |  |  | 川 | 工事
2. | 工事箇所 |  |  | 市・町・村
3. | 発生期間 | 月 | 日 | ～ | 月 | 日
4. | 工事内容

## 現況河床報告書
八女県土整備事務所長 殿 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 担当者 | 係長 | 担当課長 | 河砂課長 | 地域整備主幹
河床等の状況及び復元目標報告書
(起工番号) |  | 工事名 |  | 業者名
河川名
現況河床等の状況について(施工業者記入欄)
河床等の復元目標内容について(施工業者記入欄) |  |  | 左記に対する事務所の意見
ポンチ絵等を用いて具体的に記述すること
上記の事務所意見に対する施工業者の回答
着手前河床状況写真(上下流、河床の状況が良くわかる写真を貼付のこと)

## 着工連絡整理票
矢部川水系河川内工事の漁協への連絡送信表
矢部川漁業協同組合 殿
(FAX 24-5735)
福岡県八女県土整備事務所
工 事 着 工 連 絡 整 理 票
| 1. | 工事名
(河川・路線名)
* 道路工事の場合も、河川名は必ず記入のこと
| 2. | 工事箇所
| 3. | 着工予定日
| 4. | 完成予定日
| 5. | 施工業者所在地及び、名称
| 6. | 送信日、送信者名
|  |  | 日 付 |  | 年 月 日
|  |  | 送信者 | 職 名 | ○○課長
氏 名
担当課長 殿
| ①～⑤まで上記のとおり、決定しました。 |  |  |  |  | 〇○係長
[5 empty] | 担当係長 |  | 印
[5 empty] | 現場代理人 |  | 印
* 担当係長は、項目を記入後、この用紙(コピー)を担当課長、地域整備主幹に渡してください。
* 担当課長はFAX後、この用紙(コピー)を地域整備主幹、担当係長へ渡してください。
| *留意事項 | (請負業者への指導内容)
| 1. | 監督員と協議して決めた着工予定日には工事に着手すること。
この日に着手できないことが明らかに場合は、直ちに理由を報告すること。
内容次第では、聞き取り調査を実施する予定であること。
| 2. | 矢部川漁協に対しては、挨拶を行なうこと。

## 着工連絡書・問題提出
令和 年 月 日
八女県土整備事務所 |  |  | 殿
○○係長
(FAX 23-7722)
工 事 着 工 報 告 F A X
下記のとおり工事に着手しましたので、報告いたします。
| 1. | 起工番号
| ２. | 河川・路線名
| ３. | 工事名
| ４. | 工事箇所
| ５. | 会社名
| ６. | 着工予定日
| ７. | 着工実施日
| ８. | 現場代理人名
連絡先(携帯電話)
令和 年 月 日
八女県土整備事務所長 |  |  | 殿
(地域整備主幹)
会社名
問 題 事 案 発 生 報 告 書
矢部川水系河川内工事において、下記のとおり問題事案が発生したことを
ご報告いたします。
| 1. | 起工番号
| ２. | 河川・路線名
| ３. | 工事名
| ４. | 工事箇所
| ５. | 会社名
| ６. | 着工予定日
| 7. | 代表者名
連絡先(携帯電話)
| 8. | 問題事案の内容 (具体的に内容を記入すること)

## 河床復元完了報告書
八女県土整備事務所長 殿 | [5 empty] | 令和 年 月 日
|  |  |  | 担当者 | 係長 | 担当課長 | 河砂課長 | 地域整備主幹
河 床 等 の 復 元 完 了 報 告 書
(起工番号) |  | 工事名 | 施工箇所名 |  |  | 業者名
河川名
河床等の復元目標内容について
上記の目標を達するための行なった具体的な施工内容及び、工夫した点について
復元完了後の写真(復元内容がよくわかる写真を貼付のこと)
復元確認者の意見
1. 復元内容が極めて良好である。
2. かなり復元されており、概ね良好である。
3. 復元手直しの必要あり (具体的な指示内容
)
再復元結果の記入欄 ( )