## イメージ図（別紙１）
対象請負代金額（変動前）（B）
主要資材毎の変動額（A） （鋼材類、燃料油を対象）
契約日
運用開始日
請求日
工期末
単品スライド変更額 ＝A－B×１％
ただし、A＞B×１％の場合のみ、その資材に対して単品スライドを適用
残工期２ヶ月以上
S=｛M（変更：鋼）－M（当初：鋼）｝＋｛M（変更：油）－M（当初：油）｝－請負代金額×1/100 S：スライド額 M（変更：鋼），M（変更：油）：価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額 M（当初：鋼），M（当初：油）：価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額 変動額（鋼）：M（変更：鋼）-M（当初：鋼） 変動額（油）：M（変更：油）-M（当初：油）
スライド額算定式
※各品目毎（鋼材類、燃料油）の変動額が請負代金額の１％に相当する金額を超える品目のみが対象
出来高金額
※部分払の対象となった出来形部分に相応する請負代金額は控除
対象工事
既済部分（部分払済）
単品スライド（工事請負契約書第２６条第５項）
別紙-１

## 業者用（フロー）
単品スライドの手続き（申請・協議）フロー
NO
YES
YES
NO
対象数量、実勢価格の算出
○鋼材類 ・各材料を現場に搬入した月の実勢価格（複数の月に搬入した場合は各搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格）。ただし、搬入月、月ごとの数量が把握されていない材料については燃料油の算出方法による。 ○燃料油 ・各材料を購入した月の実勢価格（複数の月に搬入した場合は各購入月ごとの購入数量で加重平均した価格）。ただし、購入した月の把握を行っていない場合は、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格。
鋼材類、燃料油ともに対象外
単品スライドの適用対象外
鋼材類、燃料油ともに対象又はどちらかが対象
※契約書第２４条第１項
※契約書第２５条第７項
※算定式は別紙フロー参照
※契約書第２５条第８項
※契約書第２５条第５項
・設計図書に記載された数量（機労材集計表等より算出）
実勢価格
対象数量
※様式-1
※様式-3
※様式-6
スライド額の承諾
※様式-7
受領
※協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を定め受注者に通知する。
※様式-4
（案）
スライド額協議伺い※様式５
スライド額協議伺い※様式５ スライド額 \０円で協議
契約（工期開始）
単品スライドの請求
協議開始の日を通知
受注者
発注者
協議開始
協議終了
工期末
２ヶ月以上
４５日
１４日以内
変更契約
※残工期が２月未満の場合で、工期末がH20.10.31以前の場合は、工期満了前であり、H20.8.29以前であれば請求が可能
証明書類の準備・提出
別紙-2
※様式－１
※様式－４

## 鋼材
材料集計表（例） | [12 empty] | 受注者記入
工 事 名 |  |  | 工 期 | H○○.○.○ ～ H○○.○.○
工事箇所 | ○○市 ○○町 ○○地内
対象資材：鋼材類 | [10 empty] | 単価：円（消費税込み）
材料 | 規格 | 単位 | 搬入時期：H20.4 |  | 搬入時期：H20.5 |  | 搬入時期：H20.6 |  | 搬入時期：H20.7 |  | 合計 |  | 購入先
|  |  | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 金額
異形鋼棒 | ＳＤ３４５ D13 | t | 20 | 99000 | 20 | 110000 | 15 | 130000 |  |  | 55 | 6130000 | ○○製鋼(株)
| ＳＤ３４５ D16～25 | t | 15 | 97000 | 15 | 108000 |  |  |  |  | 30 | 3075000 | ○○製鋼(株)
| ＳＤ３４５ D29～32 | t | 10 | 100000 | 10 | 109000 |  |  |  |  | 20 | 2090000 | ○○製鋼(株)
Ｈ形鋼 | ＳＳ４００ 300*300 | t | 3 | 118000 | 3 | 124000 |  |  |  |  | 6 | 726000 | ○○製鋼(株)
| ＳＳ４００ 400*400 | t | 7 | 123000 | 7 | 126000 |  |  |  |  | 14 | 1743000 | ○○製鋼(株)
鋼材類計 | [11 empty] | 13764000
留意事項
①対象としたい材料のみ記載してください。
②当該対象材料の搬入・購入等の時期、購入先、価格（単価、数量）を証明する書類が必要です。

## 燃料
材料集計表（例） | [12 empty] | 受注者記入
工 事 名 |  |  | 工 期 | H○○.○.○ ～ H○○.○.○
工事箇所 | ○○市 ○○町 ○○地内
対象資材：燃料油 | [10 empty] | 単価：円（消費税込み）
材料 | 規格 | 単位 | 購入時期：H20.4 |  | 購入時期：H20.5 |  | 購入時期：H20.6 |  | 購入時期：H20.7 |  | 合計 |  | 購入先
|  |  | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 金額
ガソリン | スタンド渡し | Ｌ | 100 | 125 | 100 | 150 | 100 | 165 | 50 | 170 | 350 | 52500 | ○○石油店(有)
軽油 | ドラム渡し | Ｌ | 600 | 105 | 600 | 125 | 600 | 135 | 600 | 145 | 2400 | 306000 | ○○石油店(有)
燃料油計 | [11 empty] | 358500
留意事項
①対象としたい材料のみ記載してください。
②当該対象材料の搬入・購入等の時期、購入先、価格（単価、数量）を証明する書類が必要です。